2020年度益阳市委党校项目资金绩效自评报告

- 项目概况

- 项目基本情况简介

- 主体班培训费257万元,实际项目经费调减后预算数为218.45万元，用于市委组织部调训轮训的干部培训开支，包括资料费、伙食费、军训费、调研费、外请教师课酬、异地教学费用等。

- 绩效目标设定及指标完成情况

- 受新冠肺炎疫情影响，上半年主体班培训未能如期开班，但是为教学培训开展的各项准备工作一直在紧锣密鼓地进行。下半年克服新冠肺炎疫情的影响，做到防疫与培训两不误，共完成处级干部进修班、新任正职培训班、年轻干部培训班、公务员培训班等主体班次的培训8期，培训学员520人，超往年培训人数30%。承接市委办、市委组织部等17家市直单位和部门、企业和资阳、赫山两区单位来校召开会议、举办短期培训班共计39期，培训学员达5020人次。

- 绩效自评工作开展情况

- 完成了市委组织部的调训轮训干部计划，增强理论教育、党性教育、专业化能力培训。

- 综合评价结论

- 自评结论为优秀。

- 绩效目标实现情况分析

- （－）项目资金使用及管理情况

- 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 市财政局在年初部门预算中安排党校主体班成本费257万元，实际项目经费调减后预算数为218.45万元。

- 项目资金实际使用情况分析

- 市委党校按照市委组织部的要求，2020年培训干部520人次，218.45万元用于主体班学员的资料费、伙食伙、军训费、调研费、外请教师课酬、异地教学费用等。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

- 本单位财务管理、绩效管理都本着严谨、细致、扎实、求实的原则，依据上级要求准确无误的完成好了项目资金的分配和合规使用。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 严格执行省、市、区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，218.45万元用于主体班学员的资料费、伙食伙、军训费、调研费、外请教师课酬、异地教学费用等。

- 绩效指标完成情况分析

- 2020年，市委党校围绕党的中心任务和市委市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题展开科学研究，为教学和社会实践服务，为市委市政府的科学决策服务。根据市委对全市干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战等部门制定的培训计划，圆满完成了全年主体班培训任务，“用学术讲政治”规范主体班教学，申报的教学专题突出了问题导向，找准了学术接口，构建了学理框架，让学员感受到党的理论创新成果的魅力，感受其中蕴含的真理力量和逻辑力量，并在理论宣讲中讲清其形成的现实逻辑、历史逻辑、内在逻辑，从而使党的理论教育就会彰显出强大的说服力和感染力，使学员内心受到震撼，入脑入心，教学测评率达到了99%以上。

- 五、存在的问题和改进措施

- 由于以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。下一步，我校将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 已按财政要求在党校门户网站上公开

- 七、其他需要说明的问题

- 无

- 中共益阳市委党校

- 2020年4月12日